## 進捗確認表
AGS2026夏 進捗管理表 |  |  | 制作開始日: | 2026-04-13 | [11 empty] | 企画書〆 | [24 empty] | α版①〆 | [9 empty] | α版➁〆 | [19 empty] | β版〆 | [9 empty] | FIX版〆
チーム名：お茶
リーダー：善原 敬子
メンバー：善原 敬子
[7 empty] | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-04-20 |  |  |  |  | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | 2026-05-18 |  |  |  |  | 2026-05-25 |  |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-06-08 |  |  |  |  | 2026-06-15 |  |  |  |  | 2026-06-22 |  |  |  |  | 2026-06-29 |  |  |  |  | 2026-07-06 |  |  |  |  | 2026-07-13 |  |  |  |  | 2026-07-20 |  |  |  |  | 2026-07-27
|  |  | 予定 |  | 実績 | time axis 2026-04-13 to 2026-07-31
タスク名 | 担当者 | 進捗(%) | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | time axis 2026-04-13 to 2026-07-31
企画＆ガントチャート作成 | 善原 敬子 | 100 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-13 | 2026-04-22
企画＆ガントチャート作成 | 善原 敬子 | 100 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-13 | 2026-04-22
jsonファイル書き込み機能 | 善原 敬子 | 100 | 2026-04-20 | 2026-05-07 | 2026-04-22 | 2026-05-15
ImGuiを日本語対応 | 善原 敬子 | 100 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-04-22 | 2026-04-22
ImGuiで保存ボタンとポップアップ作成 | 善原 敬子 | 100 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-04-22 | 2026-05-15
JsonManagerにデータ書き込み機能追加 | 善原 敬子 | 100 | 2026-04-22 | 2026-05-07 | 2026-04-22 | 2026-05-15
オブジェクトに書き込み機能をつけてみる | 善原 敬子 | 100 | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-05-15
善原 敬子
カメラ機能改善 | 善原 敬子 |  | 2026-04-23 | 2026-05-01 | 2026-04-23
バックスタブ時、カメラを背後に設置 | 善原 敬子 | 100 | 2026-04-23 | 2026-05-01 | 2026-04-23 | 2026-04-23
カメラ回転機能でプレイヤーが見えるように | 善原 敬子 | 100 | 2026-04-23 | 2026-05-01 | 2026-04-23 | 2026-04-23
善原 敬子
善原 敬子
善原 敬子
戦闘システム追加 | 善原 敬子 |  | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-15
敵の攻撃パターン修正 | 善原 敬子 | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-05-15
敵の攻撃パターン追加 | 善原 敬子 | 0 | 2026-05-03 | 2026-05-29
雑魚敵召喚 | 善原 敬子 | 30 | 2026-05-05 | 2026-05-29
雑魚敵（遠距離） | 善原 敬子 | 10 | 2026-05-06 | 2026-05-29
雑魚敵（近距離） | 善原 敬子 | 10 | 2026-05-09 | 2026-05-29
パリィ失敗時、連続パリィ不可能に | 善原 敬子 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-29
パリィ成功時拍手SE追加 | 善原 敬子 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-29
パリィ成功時拍手UI追加 | 善原 敬子 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-29
善原 敬子
クリアシーン | 善原 敬子
シーン作成 | 善原 敬子
敗北時のリトライ選択 | 善原 敬子
勝利演出 | 善原 敬子

## 進捗確認表_記入例
企画制作 進捗管理表 |  |  | 制作開始日: | 2026-04-13
チーム名：我々には後が無い。。。
リーダー：葉薬 史郎
メンバー：今 矢留男、五月 尾和太
[7 empty] | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-04-20 |  |  |  |  | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  |  | 2026-05-11 |  |  |  |  | 2026-05-18 |  |  |  |  | 2026-05-25 |  |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-06-08 |  |  |  |  | 2026-06-15 |  |  |  |  | 2026-06-22 |  |  |  |  | 2026-06-29 |  |  |  |  | 2026-07-06 |  |  |  |  | 2026-07-13 |  |  |  |  | 2026-07-20 |  |  |  |  | 2026-07-27 |  |  |  |  | 2026-08-03
|  |  | 予定 |  | 実績 | time axis 2026-04-13 to 2026-08-07
タスク名 | 担当者 | 進捗(%) | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | time axis 2026-04-13 to 2026-08-07
プレイヤーキャラクター | 全員 | 40 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-04-14
移動 | 全員 | 100 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-14 | 2025-04-16
アクション_ジャンプ | 今、五月 | 100 | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 2025-04-17 | 2025-04-22
アクション_二段ジャンプ | 葉薬、今 |  | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-22 | 2025-04-23
ダメージ | 葉薬、今 |  | 2025-04-22 | 2025-04-26
グラフィック | 全員 |  | 2025-04-25 | 2025-04-29
作業名称２
タスク名１
タスク名２
タスク名３
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
作業名称３
タスク名１
タスク名２
タスク名３
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
作業名称４
タスク名１
タスク名２
タスク名３
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
※ 各作業で行が不足する場合は、既存の行をコピーして挿入してください。