## 進捗確認表
ガントチャート
作品名：舞台劇
制作者名：善原敬子
[6 empty] | 2025-08-18 | [13 empty] | 2025-09-18 | [17 empty] | α1 | [11 empty] | 10月 | [8 empty] | α2 | [21 empty] | 11月 | [12 empty] | β | [13 empty] | FIX
この色のセルに入力 | time axis 2025-08-18 to 2025-11-28
タスク名 | 進捗(%) | 開始日 | 終了日 | 作業日数 | 状況 | 45887 | 45888 | 45889 | 45890 | 45891 | 45892 | 45893 | 45894 | 45895 | 45896 | 45897 | 45898 | 45899 | 45900 | 45901 | 45902 | 45903 | 45904 | 45905 | 45906 | 45907 | 45908 | 45909 | 45910 | 45911 | 45912 | 45913 | 45914 | 45915 | 45916 | 45917 | 45918 | 45919 | 45920 | 45921 | 45922 | 45923 | 45924 | 45925 | 45926 | 45927 | 45928 | 45929 | 45930 | 45931 | 45932 | 45933 | 45934 | 45935 | 45936 | 45937 | 45938 | 45939 | 45940 | 45941 | 45942 | 45943 | 45944 | 45945 | 45946 | 45947 | 45948 | 45949 | 45950 | 45951 | 45952 | 45953 | 45954 | 45955 | 45956 | 45957 | 45958 | 45959 | 45960 | 45961 | 45962 | 45963 | 45964 | 45965 | 45966 | 45967 | 45968 | 45969 | 45970 | 45971 | 45972 | 45973 | 45974 | 45975 | 45976 | 45977 | 45978 | 45979 | 45980 | 45981 | 45982 | 45983 | 45984 | 45985 | 45986 | 45987 | 45988 | 45989
ゲームシーン
プレイヤー
移動 | 90% | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 9 | 完了 | bar: 2025-09-16 to 2025-09-24
カメラ | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 9 | 完了 | bar: 2025-09-16 to 2025-09-24
パリィ判定 | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 9 | 完了 | bar: 2025-09-16 to 2025-09-24
回避 | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 9 | 完了 | bar: 2025-09-16 to 2025-09-24
滑らかな回転 | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2 | 完了 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
ダッシュ機能 | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1 | 完了 | bar: 2025-10-21
死亡処理 | 100% | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | 完了 | bar: 2025-10-22
パリィ、攻撃のヒットストップ |  |  |  | 0
パリィ時のスロー |  |  |  | 0
攻撃ヒット時のカメラシェイク | 50% | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 3 | 完了 | bar: 2025-10-22 to 2025-10-24
0
敵AI
攻撃パターン | 100% | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 4 | 完了 | bar: 2025-09-25 to 2025-09-28
移動パターン | 100% | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 4 | 完了 | bar: 2025-09-25 to 2025-09-28
死亡処理 | 100% | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | 完了 | bar: 2025-10-22
攻撃パターン追加 | 50% | 2025-10-21 |  | 0 | 作業中
0
0
0
ギミック
落石 |  |  |  | 0
壺 |  |  |  | 0
0
0
0
UI&エフェクト
HP | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 1 | 完了 | bar: 2025-10-11
0
| 0% |  |  | 0
システム
Jsonのパラメーター読み込み | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2 | 完了 | bar: 2025-10-20 to 2025-10-21
遷移時の画面効果(フェードとか） |  |  |  | 0
シーン遷移（クリアと失敗への） | 100% | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | 完了 | bar: 2025-10-22
ポーズ機能 |  | 2025-10-27 |  | 0 | 作業中
0
カメラ
マウス操作 | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | 完了 | bar: 2025-10-27
0
デバッグ
α版デバッグ | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 16 | 完了 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-15
ゲームループ | 100% | 2025-08-31 | 2025-09-06 | 7 | 完了 | bar: 2025-08-31 to 2025-09-06
β版デバッグ |  | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-04
0
0
バッファ
β版までのバッファ | 0% | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 7 | bar: 2025-11-05 to 2025-11-11
クリアシーン
UI&エフェクト
文字表示 | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 4 | 完了 | bar: 2025-10-27 to 2025-10-30
0
0
0
0